РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2023 г. № 5

ст. Милютинская

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной**

программы Милютинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения» на 2018-2030 г.г

за 2023 год

 В соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения от 18.12.2020 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Милютинского сельского поселения от 21.10.2015 № 87»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения» на 2018-2030г.г, за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение на официальном сайте Администрации Милютинского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Милютинского сельского поселения С.Ю. Сергиенко

#### Приложение

к постановлению

Администрации

Милютинского сельского поселения

15.01.2023 г. № 5

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения

«Формирование современной городской

среды на территории Милютинского сельского

поселения» на 2018-2030г. за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

 Муниципальная программа Милютинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения на 2018-2030.г», утверждена постановлением Администрации Милютинского сельского поселения № 138 от 15.12.2017 (далее - муниципальная программа). Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 **-**Выполнены работы по разработке дизайн проекта по объекту: «Благоустройство общественной территории: «Аллея, расположенная по адресу: Ростовская обл., р-н Милютинский, ст-ца Милютинская, ул. Комсомольская (от ул. Октябрьская до д. № 28 по ул. Комсомольская)».

 - Выполнены работы по разработке проектной и сметной документации по объекту: «Благоустройство общественной территории: «Аллея, расположенная по адресу: Ростовская обл., р-н Милютинский, ст-ца Милютинская, ул. Комсомольская (от ул. Октябрьская до д. № 28 по ул. Комсомольская)»;

- Изготовлена табличка с паспортом объекта «Благоустройство территории по адресу: Ростовская область, Милютинский район, станица Милютинская, ул. Комсомольская, 32А (Асфальтированная площадь)»

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

В результате выполнения программных мероприятий достигнута положительная динамика при достижении стратегических целей.

В рамках подпрограммы Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Милютинского сельского поселения» на 2023 год предусмотрена реализация 1 основного мероприятия «1.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий»

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятии и мероприятий ведомственных целевых программ.

По основному мероприятию 1.1. расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий

 -Выполнены работы по разработке дизайн-проекта по объекту: «Благоустройство общественной территории: «Аллея, расположенная по адресу: Ростовская обл., р-н Милютинский, ст-ца Милютинская, ул. Комсомольская (от ул. Октябрьская до д. № 28 по ул. Комсомольская)». Для выполнения работ были выделены ассигнования 50,0 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета 50,0 тыс.руб.. Освоенные средства: 50,0 тыс. руб. в том числе: за счет местного бюджета 50,0 тыс.руб.

 - Выполнены работы по разработке проектной и сметной документации по объекту: «Благоустройство общественной территории: «Аллея, расположенная по адресу: Ростовская обл., р-н Милютинский, ст-ца Милютинская, ул. Комсомольская (от ул. Октябрьская до д. № 28 по ул. Комсомольская)» )». Для выполнения работ были выделены ассигнования 1150,0 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета 1150,0 тыс.руб.. Освоенные средства: 1150,0 тыс. руб. в том числе: за счет местного бюджета 1150,0 тыс.руб.

- Изготовлена табличка с паспортом объекта «Благоустройство территории по адресу: Ростовская область, Милютинский район, станица Милютинская, ул. Комсомольская, 32А (Асфальтированная площадь)» )». Для выполнения работ были выделены ассигнования 1,8 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета 1,8 тыс.руб.. Освоенные средства: 1,8 тыс. руб. в том числе: за счет местного бюджета 1,8 тыс.руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств федерального, областного и местного бюджетов в установленные сроки.

Все эти факторы положительным образом стимулировали качество и полноту выполнения мероприятий муниципальной программы Милютинского сельского поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил за счет всех источников 1201,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет — 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет — 1201,8 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2023 год составил 1201,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет — 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет — 1201,8 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1201,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет — 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет — 1201,8 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 отчетный год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2023 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1(значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 1201,8 тыс. рублей /1201,8 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1 / 1 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом: 1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных, бюджетных и автономных учреждений Милютинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году не производились.

Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения«Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения на 2018-2030 г.г»

 за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Номер и наименование (1) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий Милютинского сельского поселения» |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрации Милютинского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приведение в надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов | Приведение в надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов | Исполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий Милютинского сельского поселения |
| 1. 2222
 | Благоустройство общественных территорий | Администрации Милютинского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приведение в надлежащее состояние общественных территорий  | Приведение в надлежащее состояние общественных территорий  | Исполнено в полном объеме |

Приложение № 2

к отчёту о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения«Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения»

 на 2018-2030г.г за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения на 2018-2030г.г» | Всего | 1201,8 | 1201,8 | 1201,8 |
| Местный бюджет | 1201,8 | 1201,8 | 1201,8 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «**Благоустройство общественных территорий Милютинского сельского поселения» | Всего | 1201,8 | 1201,8 | 1201,8 |
| Местный бюджет | 1201,8 | 1201,8 | 1201,8 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий ( в т.ч. разработка проектной, сметной документации, дизайн-проектов, проведение экспертиз, строительного контроля, авторского надзора, и т.д) | Всего | 1201,8 | 1201,8 | 1201,8 |
| Местный бюджет | 1201,8 | 1201,8 | 1201,8 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к отчёту о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения«Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения на 2018-2030 г.г»

за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 | 2023 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Милютинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения на 2018-2025г.г» |  |
|  | Показатель 1.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов на территории Милютинского сельского поселения | % |  |  | Мероприятия запланированы на 2024 год | --- |
|  | Показатель 1.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  | % |  | 100 | 100 | - |