РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2023 г. № 12

Ст. Милютинская

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы**

**Милютинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского сельского поселения»** **за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения от 18.12.2020 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Милютинского сельского поселения от 21.10.2015 № 87»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского сельского поселения» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

## 2. Обеспечить размещение на официальном сайте Администрации Милютинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Милютинского сельского поселения С.Ю. Сергиенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации Милютинского сельского поселения  от 16.02.2023 г. № 12 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Милютинского сельского поселения» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2022 году

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Милютинского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского сельского поселения» (далее –программа) ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

внесены взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов;

проведено то газопроводных сетей;

страхование гражданской ответственности коммунальной техники;

оплата транспортного налога по коммунальной технике.

В результате реализации программы в отчетном периоде:

повысился уровень благоустройства территории поселения;

повысился уровень комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения;

повысилась удовлетворенность населения Милютинского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

перечислены взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В 2022 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства Милютинского сельского поселения», достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 1.2. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и техобслуживания газового оборудования по помещениям, находящимся в собственности Милютинского сельского поселения – выполнено. На реализацию указанных мероприятий из бюджета Милютинского поселения было выделено 7,5 тыс. рублей. По факту освоено 6,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Милютинского сельского поселения», достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 2.3. Техническое обслуживание газопроводных сетей- выполнено. На реализацию мероприятия из бюджета Милютинского сельского поселения было выделено 67,8 тыс. рублей. По факту выполненных работ освоено 67,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.4. Приобретение прав пользования портала ИБ ЖКХ- выполнено. На реализацию мероприятия из бюджета Милютинского сельского поселения было выделено 20,7 тыс. рублей. По факту выполненных работ освоено 20,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6 На реализацию мероприятия по страхованию коммунальной техники. из бюджета Милютинского сельского поселения было выделено 13,5 тыс. рублей. По факту выполненных работ освоено 13,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.7. расходы на уплату транспортного налога по коммунальной технике 23,8 тыс. рублей. По факту освоено 23,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.8. расходы на утилизацию ртутьсодержащих отходов 35,3 тыс. рублей. По факту освоено 35,3тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.9. расходы на утилизацию ртутьсодержащих отходов 35,3 тыс. рублей. По факту освоено 35,3тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

1. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2022 году, не было установлено.

1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2022 год было предусмотрено 7,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – средства не предоставлялись;

местный бюджет – 7,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 6,2 тыс. рублей, в том числе средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – средства не предоставлялись;

местный бюджет – 6,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2022 год было предусмотрено 166,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 166,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 –165,9 тыс. рублей, в том числе средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 165,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

степень достижения целевого показателя 2 – 0,99;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

1. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

172,1 тыс. рублей / 173,7 тыс. рублей = 0,99

3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,99 / 1 = 0,99 (значение для расчета), в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,99 х 0,3 + 0,99 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации (УР) муниципальной программы является высоким, так как УР программы равен 1,

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2022 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

При реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году возникла экономия бюджетных средств в размере 1,6 тыс. руб.

# Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского сельского поселения» за 2022 год

# Сведения

# о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объёме | |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Милютинского сельского поселения» | Администрация Милютинского сельского поселения | X | X | X | X | X | X | |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Милютинского сельского поселения» | Администрация Милютинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Уровень уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов  100 % | Уровень уплаты взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов 100 % | Исполнено в полном объёме | |
| 3 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Милютинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 «Установка контейнеров для ТКО и пожарных гидрантов» | Администрация Милютинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Приобретение новых контейнеров в отчетном периоде не требовалось | |
| 5 | Основное мероприятие 2.3 ТО газопроводных сетей | Администрация Милютинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг. | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг. | | Исполнено в полном объёме |
| 6 | Основное мероприятие 2.4. Приобретение прав пользования портала ИБ ЖКХ | Администрация Милютинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ведение базы ЖКХ согласно действующего законодательства | Ведение базы ЖКХ согласно действующего законодательства | | Исполнено в полном объёме |
| 7 | Основное мероприятие 2.5. Вывоз крупногабаритных отходов | Администрация Милютинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | | Исполнено в полном объёме хоз.способом |
| 8 | Основное мероприятие 2.6 реализация мероприятий по страхованию коммунальной техники | Администрация Милютинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Страхование страхованию коммунальной техники | Страхование страхованию коммунальной техники | | Исполнено в полном объёме |
| 9 | Основное мероприятие 2.7. расходы на уплату транспортного налога по коммунальной техники | Администрация Милютинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Налогообложение согласно НК РФ | Налогообложение согласно НК РФ | | Исполнено в полном объёме |
| 10 | Основное мероприятие 2.8. расходы на утилизацию ртутьсодержащих отходов | Администрация Милютинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Исполнение требований законодательства в части обращения с отходами | Исполнение требований законодательства в части обращения с отходами | | Исполнено в полном объёме |
| 11 | Основное мероприятие 2.9. расходы на организацию работы по паспортизации отходов I-IV класса опасности | Администрация Милютинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Исполнение требований законодательства в части обращения с отходами | Исполнение требований законодательства в части обращения с отходами | | Исполнено в полном объёме |

# Приложение № 2

к отчёту о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского сельского поселения» за 2022 год

# Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

# на реализацию муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной  программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Милютинского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского сельского поселения» | Всего | 173,7 | 173,7 | 172,1 |
| Местный бюджет | 173,7 | 173,7 | 172,1 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | X | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Развитие жилищного хозяйства в Милютинском сельском поселении»  Основное мероприятие | Всего | 7,5 | 7,5 | 6,2 |
| Местный бюджет | 7,5 | 7,5 | 6,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | X | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Милютинского сельского поселения | Всего | 7,5 | 7,5 | 6,2 |
| Местный бюджет | 7,5 | 7,5 | 6,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | X | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Милютинского сельского поселения» | Всего | 166,2 | 166,2 | 165,9 |
| Местный бюджет | 166,2 | 166,2 | 165,9 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | X | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Установка контейнеров для ТКО и пожарных гидрантов» | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | X | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 ТО газопроводных сетей | Всего | 67,8 | 67,8 | 67,5 |
| Местный бюджет | 67,8 | 67,8 | 67,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | X | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Приобретение прав пользования портала ИБ ЖКХ | Всего | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Местный бюджет | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Вывоз крупногабаритных отходов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 реализация мероприятий по страхованию коммунальной техники | Всего | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Местный бюджет | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. расходы на уплату транспортного налога по коммунальной технике | Всего | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| Местный бюджет | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8. расходы на утилизацию ртутьсодержащих отходов | Всего | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| Местный бюджет | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9. расходы на организацию работы по паспортизации отходов I-IV класса опасности | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |