РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2023 г. № 14

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы**

**Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»** **за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения от 18.12.2020 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Милютинского сельского поселения от 21.10.2015 № 87»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

## 2. Обеспечить размещение на официальном сайте Администрации Милютинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Милютинского сельского поселения С.Ю. Сергиенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению Администрации Милютинского сельского поселения 16.02.2023 г. № 14 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2022 году

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Милютинского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» (далее –программа) ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

мероприятия по благоустройству территории поселения;

Мероприятия по озеленению территории;

Мероприятия по содержанию кладбищ;

Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения;

Прочие мероприятия по благоустройству территории;

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных;

В результате реализации программы в отчетном периоде:

повысился уровень благоустройства территории поселения;

повысился уровень комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения;

увеличился уровень озеленения территории поселения;

улучшение внешнего вида территории Милютинского сельского поселения.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В 2022 году по подпрограмме 1 «Озеленение территории Милютинского сельского поселения», достигнуты следующие результаты:

Приобретены саженцы цветов;

Осуществлялся уход за газонами и клумбами;

На реализацию мероприятий из бюджета Милютинского сельского поселения было выделено 21,0тыс. рублей. По факту освоено 21,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения», достигнуты следующие результаты:

Содержание кладбищ и прилегающей территории (выкашивание травы, завоз песка, уборка мусора), произведены работы по установке ограждений в х. Юдин и ст. Милютинская, разработана ПСД на ограждение кладбища

На реализацию мероприятий из бюджета Милютинского сельского поселения было выделено 537,3 тыс. рублей. По факту освоено 537,3 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения» достигнуты следующие результаты:

Уборка территории детских площадок;

Уборка улиц, аллеи;

Благоустройство и текущий ремонт мемориала

Возмещение затрат по организации общественных работ и трудоустройству несовершеннолетних граждан.

На реализацию мероприятий из бюджета Милютинского сельского поселения было выделено 1985,7 тыс. рублей. По факту освоено 1985,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 4 «Содержание сетей уличного освещения» достигнуты следующие результаты:

 Оплачена электроэнергия по договорам поставки.

На реализацию мероприятий из бюджета Милютинского сельского поселения было выделено 936,0 тыс. рублей. По факту освоено 873,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 5 «Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных» в отчетном периоде был заключен контракт, срок исполнения которого наступит в 2023 году.

На реализацию мероприятий из бюджета Милютинского сельского поселения было выделено 16,0 тыс. рублей. По факту освоено 0,0 тыс. рублей

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

1. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2022 году, не было установлено.

1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2022 год было предусмотрено 21,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – средства не предоставлялись;

местный бюджет – 21,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 21,0 тыс. рублей, в том числе средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – средства не предоставлялись;

местный бюджет – 21,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2022 год было предусмотрено 537,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 537,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 537,3 тыс. рублей, в том числе средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 537,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2022 год было предусмотрено 1985,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1985,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 3 – 1985,7 тыс. рублей, в том числе средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1985,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 на 2022 год было предусмотрено 936,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 936,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 4 – 873,7 тыс. рублей, в том числе средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 873,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 5 на 2022 год было предусмотрено 16,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 16,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 5 – 0,0 тыс. рублей, в том числе средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

1. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

1. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3417,7тыс. рублей / 3496,0 тыс. рублей = 0,98

3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,98 / 1 = 0,98 (значение для расчета), в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,98 х 0,3 + 0,98 х 0,2 = 0,99 , в связи с чем уровень реализации (УР) муниципальной программы является высоким.

 Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2022 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

При реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году возникла экономия бюджетных средств в размере 78,3 тыс. руб.

# Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения **«**Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»за 2022 год

# Сведения

# о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объёме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Озеленение территории Милютинского сельского поселения» | Администрация Милютинского сельского поселения  | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Организация работы по содержанию многолетних насаждений, побелка деревьев, выкашивание травы» | Администрация Милютинского сельского поселения  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Исполнено в полном объёме |
| 3 | Подпрограмма 2 «Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения» | Администрация Милютинского сельского поселения  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 «Организация работы по содержанию кладбищ и прилегающей территории» | Администрация Милютинского сельского поселения  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Исполнено в полном объёме |
| 5 | Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения» | Администрация Милютинского сельского поселения  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.1 «Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок» | Администрация Милютинского сельского поселения  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Исполнено в полном объёме |
| 7 | Подпрограмма 4 «Содержание сетей уличного освещения» | Администрация Милютинского сельского поселения  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Исполнено в полном объёме. Экономия сложилась в результате уменьшения фактического потребления |
|  | Подпрограмма 4 «Содержание сетей уличного освещения» | Администрация Милютинского сельского поселения  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Исполнено в полном объёме. Экономия сложилась в результате уменьшения фактического потребления |
| 8 | Основное мероприятие 5«Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных»  | Администрация Милютинского сельского поселения  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных | мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных | срок исполнения обязательств по контракту наступит в 2023 г. |

# Приложение № 2

к отчёту о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения

Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»за 2022 год

# Сведенияоб использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

# на реализацию муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),  |
| муниципальнойпрограммой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» | Всего | 3496,0 | 3496,0 | 3417,7 |
| Местный бюджет | 3496,0 | 3496,0 | 3417,7 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Озеленение территории Милютинского сельского поселения»  | Всего | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Содержание кладбищ на территории Милюинского сельского поселения» | Всего | 537,3 | 537,3 | 537,3 |
| Местный бюджет | 537,3 | 537,3 | 537,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения» | Всего | 1985,7 | 1985,7 | 1985,7 |
| Местный бюджет | 1985,7 | 1985,7 | 1985,7 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Содержание сетей уличного освещения» | Всего | 936,0 | 936,0 | 873,7 |
| Местный бюджет | 936,0 | 936,0 | 873,7 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Всего | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |