

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 79

29.06.2024 г.

ст. Милютинская

**Об утверждении Порядка**

**и сроков составления проекта местного бюджета**

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Собрания депутатов Милютинского сельского поселения от 29.04.2020 № 125 «О бюджетном процессе в Милютинском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Милютинского сельского поселения С.Ю.Сергиенко

Приложение

к постановлению

Администрации Милютинского

сельского поселения

от «29» июня 2024г. № 79

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта местного бюджета

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведение до органов Администрации Милютинского района, органов местного самоуправления муниципальных образований Милютинского района:  сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2027 года;  индексов-дефляторов на 2025 – 2027 годы | в двухдневный срок  со дня доведения Министерством эконо­мического развития Ростовской области утвержденных сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития и предель­ных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Начальник отдела социально-экономического прогнозирования Наливайко И.Ю. |
| 2. | Доведение до органов Администрации Милютинского района информации об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2025 – 2027 годы | до 23 июня 2024 г. | Ведущий специалист отдела координации работы отраслей ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, энергетики и связи Администрации Милютинского района Мормуль В.П. |
| 3. | Утверждение проекта постановления Администрации Милютинского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Милютинского сельского поселения» | до 12 июля 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов Панкова Е.А. |
| 4. | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Милютинского района прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 – 2027 годы и его обоснования по формам, установленным Финансовым отделом Администрации Милютинского района | до 5 июля 2024 г. | Главные администраторы доходов местного бюджета |
| 5. | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Милютинского района экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным Финансовым отделом Администрации Милютинского района | до 5 июля 2024 г. | Руководители органов Администрации Милютинского района |
| 6. | Представление в Финансовый отдел Администрации Милютинского района прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Милютинскому району на 2025 – 2027 годы | до 8 июля 2024 г. | Начальник отдела социального развития Заливан О.И. |
| 7. | Представление в Финансовый отдел Администрации Милютинского района предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Милютинского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 26 июля 2024 г. | Главные распорядители средств местного бюджета |
| 8. | Представление в Финансовый отдел Администрации Милютинского района объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2025 – 2027 годы в формате электронных таблиц | до 19 июля 2024 г. | Ведущий специалист отдела координации работы отраслей ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, энергетики и связи Администрации Милютинского района Мормуль В.П. |
| 9. | Представление в Финансовый отдел Администрации Милютинского района объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 2025 – 2027 годы в формате электронных таблиц | до 19 июля 2024 г. | Ведущий специалист отдела координации работы отраслей ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, энергетики и связи Администрации Милютинского района Мормуль В.П. |
| 10. | Представление главным распорядителям средств областного бюджета объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, с получением подтверждений оторганов местного самоуправления о выделении собственных средств: на 2025 – 2027 годы – выписки из решения о местном бюджете на 2024– 2026 годы, на 2027 год – правового акта администрации муниципального образования о включении в бюджет муниципального образования на 2025 – 2027 годы собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета | до 12 июля 2024 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 11. | Проведение оценки налоговых расходов Милютинского сельского поселения | до 1 августа 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов Панкова Е.А. |
| 12. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Милютинского сельского поселения ««О предварительных итогах социально-экономического развития Милютинского района за 7 месяцев 2024 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Милютинского сельского поселения за 2024 год»» | до 2 сентября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов Панкова Е.А. |
| 13. | Формирование и представление Главе Администрации Милютинского сельского поселения параметров местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленных на основе:  прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов местного бюджета;  предельных показателей расходов местного бюджета | до 5 сентября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов Панкова Е.А. |
| 14 | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 20 сентября 2024 г. | Заведующий Финансовым отделом Администрации Милютинского района Любовина Т.Н. |
| 15. | Согласование проектов муниципальных программ Милютинского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Милютинского сельского поселения | С 30 сентября по 10 октября 2024 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Милютинского сельского поселения |
| 16. | Формирование электронных документов для составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизиро­ванной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом финансового отдела Администрации Милютинского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 14 октября 2024 г. | Главные распорядители средств местного бюджета |
| 17. | Направление в Министерство финансов Ростовской области основных параметров проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в соответствии с соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета Милютинского сельскго поселения | до 5 ноября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов Панкова Е.А. |
| 18. | Подготовка проекта постановления Администрации Милютинского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Милютинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | до 22 октября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов Панкова Е.А. |
| 19. | Подготовка проекта постановления Администрации Милютинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Милютинского сельского поселения на 2025 – 2027 годы» | до 22 октября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов Панкова Е.А. |
| 20. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Милютинского сельского поселения района «О предварительных итогах социально-экономического развития Милютинского района за 7 месяцев 2024 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Милютинского сельского поселения за 2024 год» | до 22 октября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов Панкова Е.А. |
| 21. | Разработка и согласование с Главой Администрации Милютинского сельского поселения муниципальных программ Милютинского сельского поселения, предлагаемых  к финансированию начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Милютинского сельского поселения | до 25 октября 2024 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ |
| 22. | Подготовка и представление в Администрацию Милютинского сельского поселения для внесения на  Собрание депутатов Милютинского сельского поселения следующих проектов решений:  «О бюджете Милютинского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Милютинского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | до 1 ноября 2024 г.  до 1 ноября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов Панкова Е.А.  Начальник сектора по земельным и имущественным вопросам Тулинов С.М. |
| 23. | Подготовка и представление в Администрацию Милютинского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов решения:  «О бюджете Милютинского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | до 26 декабря 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов Панкова Е.А. |

Начальник отдела экономики и финансов Е.А. Панкова