РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2025 г. № 25

Ст. Милютинская

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы**

**Милютинского сельского поселения «Развитие культуры»** **за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения от 18.12.2020 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Милютинского сельского поселения от 21.10.2015 № 87»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Милютинского сельского поселения от 04.12.2019 № 124, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Милютинского сельского поселения С.Ю. Сергиенко

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Милютинского сельского поселения

06.03.2025 г. № 25

Отчет

о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Милютинского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Милютинского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Милютинского сельского поселения от 04.12.2019 № 124 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Реализована передача полномочий по культуре в Администрацию Милютинского района.

 2. Выполнен строительный контроль выполненных работ.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В 2024 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в двух подпрограммах:

1. «Культура».

2. «Содержание памятных объектов на территории Милютинского сельского поселения».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Культура» на 2024 год предусмотрена реализация Основных мероприятий:

1.1. Реализована передача полномочий по культуре в Администрацию Милютинского района.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияния следующие факторы:

1. Увеличение востребованности предоставления муниципальных услуг;

2. Государственная политика в сфере культуры, направленная на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация;

3. Выделение дополнительных денежных средств для укрепления материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

4. Возрастающее влияние социально-экономического и политического российского общества на стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества.

Все эти факторы стимулировали качество и полноту выполнение всех основных мероприятий муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 278,5 тыс. рублей за счет всех источников, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 278,5 тыс. рублей;

средства из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью – 278,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 278,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 278,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 278,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 6-ти из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 Количество переданных полномочий, эффективность реализации данного показателя равна 1.

Показатель 2. Проведение строительного контроля объекта, эффективность реализации данного показателя равна 1.

Показатель 3. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение – 100, фактическое значение - 100, эффективность реализации данного показателя равна 1.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении N 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3. – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значение для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 2. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемой за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1 (значение для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 1 = 1,0 (значение для расчета), в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации (УР) муниципальной программы является высоким, так как УР программы равен 1,0 .

.

 Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы Милютинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2024 год

# Сведенияо выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Культура» | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | ОМ 1.1. Расходы по передаче полномочий по культуре в Администрацию Милютинского района.  | Администрация Милютинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно-досуговой деятельности, расширение воз­можностей для духовного разви­тия; повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества; обеспечение до­ступа населения к музейным фондам, создание безопасных и благоприятных условий нахож­дения граждан в учреждениях культуры | Результатом выполнения основного мероприятия является выделение средств на указанные цели.Мероприятия выполнены на 100%. | - |
| 3 | Подпрограмма 2. «Содержание памятных объектов на территории Милютинского сельского поселения**»** | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Основное мероприятие 2.3. Расходы на проведение экспертизы  | Администрация Милютинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведен строительный контроль по объекту «Выборочный капитальный ремонт Мемориала-памятника героям" павшим в Великой Отечественной войне в станице Милютинская, Милютинского района Ростовской области, ул. Комсомольская 32 А» | Результатом выполнения основного мероприятия является проведение строительного контроля по итогам оспариваемого качества работ в Арбитражном суде.Мероприятия выполнены на 100%. |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Милютинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2024 год

# Сведенияоб использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (4) | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),  |
| муниципальнойпрограммой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа«Развитие культуры» | Всего | 278,5 | 278,5 | 278,5 |
| Местный бюджет | 278,5 | 278,5 | 278,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Культура» | Всего | 259,4 | 259,4 | 259,4 |
| Местный бюджет | 259,4 | 259,4 | 259,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Администрации Млютинского района | Всего | 259,4 | 259,4 | 259,4 |
| Местный бюджет | 259,4 | 259,4 | 259,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Содержание памятных объектов на территории Милютинского сельского поселения» | Всего | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Местный бюджет | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. Расходы на проведение экспертизы | Всего | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Местный бюджет | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы Милютинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2024 год

# Сведенияо достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 1 | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |